## Sheet1
STT | Tên nhiệm vụ | Phụ Trách | Thời Gian
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
5.01 | Đưa ra các yêu cầu và các tiêu chuẩn | Lê Minh Giang | 2020-11-05
5.02 | Thiết kế CSDL quản lý khách sạn | Võ Minh Khải | 2020-11-06
5.03 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính, giao diện tổng | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-11-06
5.04 | Xây dựng module/proceduce thêm sửa xóa tìm kiếm các đối tượng | Lê Minh Giang | 2020-11-07
5.05 | Xây dựng module form Khách Hàng | Nguyễn Viết Thông | 2020-11-07 | Lớp | CNTT2
5.06 | Xây dựng module form Phòng | Lê Thành Phong | 2020-11-07 | Nhóm Trưởng | Lê Minh Giang
5.07 | Xây dựng module form Đồ dùng | Võ Minh Khải | 2020-11-07 | Thành Viên | Nguyễn Viết Thông
5.08 | Xây dựng module form Dịch vụ | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-11-07 |  | Lê Thành Phong
5.09 | Xây dựng module form Quản lý đồ dùng | Lê Minh Giang | 2020-11-08 |  | Hoàng Trần Trung Kiên
5.1 | Xây dựng module form Quản lý dịch vụ | Nguyễn Viết Thông | 2020-11-08 |  | Võ Minh Khải
5.11 | Xây dựng module form Quản lý phòng | Lê Thành Phong | 2020-11-08
5.12 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng | Võ Minh Khải | 2020-11-08
5.13 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành | Võ Minh Khải | 2020-11-08
5.14 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh | Lê Thành Phong | 2020-11-09
5.15 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả | Nguyễn Viết Thông | 2020-11-09
5.16 | Kiểm tra tổng thể, chuẩn hóa các function/module | Lê Minh Giang | 2020-11-09